漯河市自然资源和规划局

单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

2020年度我局共批复预算项目52个，预算资金共计万元，全年实际下达9082.76万元，执行数为5457.57万元。其中23个项目执行率达到100％，2个项目执行率达到90％以上，13个项目执行率达到30％以上，5个项目执行率低于30％，9个项目执行率执行率为0％。

二、单位自评工作开展情况

为切实开展绩效评价工作，提高资金的使用效益和管理水平，加强对局机关及局属单位项目支出绩效自评工作的管理，我部门及时对绩效评价工作进行了安排部署，通过单位自评的方式，对2020年所有预算批复项目的支出进行全面的梳理检査。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据我局各部门项目绩效自评表填报数据显示，2020年度在扎实推进疫情防控工作的同时，较好的完成了年初设定的工作任务，大多数项目得到有序开展。根据自评结果显示，全局共有个项目完成了绩效目标，个项目未能实现绩效目标，有个项目指标偏差过大。

（二）偏差较大项目说明

1、建设用地节约集约利用状况整体评价工作

项目已经完成。2020年，市财政安排该项目预算10万元。2019年7月12日，省国土资源厅通知要求各地市在2019年8月10日前，完成行政区域内供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出强度及其变化趋势等建设用地节约集约利用状况整体评价工作。由于时间紧、任务重，为确保完成任务，经与省厅沟通，省厅推荐省厅规划院先行开展工作。项目单位按期提交上报成果，项目全面完成。2019年我局申请追加该项目预算，在市财政2020年下达预算后，由于无法完善该项目采购手续，资金未支付。经与省厅规划院对接沟通，该院同意无偿为我局提供技术支持，不再收取项目评价费。

2、漯河市推进城镇低效用地再开发工作

项目已经完成。2020年市财政下达该项目预算50万元。2020年10月经局党组会研究同意启动招标程序，12月14日取得成交通知书，郑州鑫泰睿房地产价格评估咨询有限公司中标。目前，该项目低效用地成果已完成提交，验收通过。

整改措施：前期因项目单位人员无法来漯对接，资金支付工作暂缓，目前我局正与项目单位对接抓紧支付合同款。

3、地价动态监测工作

项目进度情况：该项目属跨年度实施项目。2020年市财政安排该项目预算50万元。2020年10月经局党组会研究同意启动招标程序，12月14日取得成交通知书，中标单位为郑州鑫泰睿房地产价格评估咨询有限公司。目前，该项目已建立动态监测指标体系并经省自然资源厅验收通过。

整改措施：由于该项目属跨年度实施项目，项目单位需要提供2021和2022年每季度的监测报告，按照合同书约定，该项目合同款在2022年底才能一次性付清。

4、基本农田保护标志牌制作安装项目

项目进度情况：项目已经完工。2020年，市财政安排该项目预算64.64万元。该项目资金分：制作安装费和监理费两部分，经公开招标（漯财政招通字〔2013〕113号），项目制作安装合同总价79.1556万元；监理合同总价1.7889万元。该项目涉及市、区、乡镇和村级地块，四类基本农田保护标志牌制作安装，标志牌选址设点要选择临近基本农田，且不影响车辆通行、农机收割及耕种的地段，村级标志牌选址，还要与农户达成占地补偿协议，选址定位相当繁琐麻烦。2016年，因国土资源部和省政府对城市周边基本农田划定工作提出了新要求，该项目涉及的县区、乡镇、村级地块标志牌制作暂停，只完成了市级标志牌制安工作，按照工作进度支付了市级标志牌工程款。期间，重启现场勘察选址定位工作，直至2020年底，项目单位全部完成我市县区、乡镇、村级地块标志牌制安工作。项目竣工验收合格。

整改措施：近期，待该项目决算、报账凭据等资料进一步完善后，我局抓紧支付该项目合同款。

5、漯河市国土空间总体规划

项目进度情况：已完成规划编制初步成果，待上级评审后修编。2020年市财政安排该项目预算1389.50万元。2020年受疫情、上级规划未完成及相关政策变动等因素影响，国土空间总体规划编制工作未全部完成；支付进度款后，剩893.25万元、即合同款的45%未能支付，结转至2021年。目前，已完成包括专题研究报告以及划定我市生态保护红线、初步划定永久基本农田线和城镇开发边界线在内的规划编制初步成果。

整改措施：下一步，我局将紧跟国家、部省国土空间总体规划编制工作部署，待国家、部省级国土空间规划及相关政策明确后，抓紧同步调整完善。

6、规划设计编制费

项目进度情况：已完成初步成果待市委规委会审定。2020年市财政共安排该项目预算资金700万元。规划设计编制费共涉及10个专项规划，按照规划成果评审程序要求，专项规划需征求相关部门意见，评审会、市委规委会研究意见等程序。2020年，由于疫情影响，市委规委会每次审议议题有限，以及规划需要与各部门对接意见等原因，相应评审程序未完成。2020年，只有1个规划成果通过审定，并支付合同款；剩余9个项目、498.8万元不具备支付条件结转到2021年使用。

整改措施:目前，4个规划项目成果已审定，近期可以支付合同款；剩余5个规划项目初步成果已经完成，待提交市委规委会审定后，力争在2021底前支付合同款。

7、漯河市2019年耕地质量等别年度更新评价

项目进度情况：2020年市财政安排该项目预算81万元。由于该项目实施基础数据依赖于国土三调成果，前期因国土三调成果一直未验收，该项目延期实施。

整改措施：目前，已经筹备启动项目招标实施工作，拟于年底提交年度更新评价成果，并完成资金支付工作。

8、第三次全国国土调查项目

项目进度情况：该项目属跨年度实施项目。2020年，市财政安排该预算资金522.41万元，2020年末，项目结余429.59万元结转至2021年使用，其中结转调查费393.27万元,结转工作经费36.26万元。

第三次全国国土调查项目是按照省自然资源厅统一安排分步实施，项目资金是按工作进度支付。今年5月，省厅印发《河南省第三次全国国土调查成果省级验收实施方案》，将对各地市成果进行验收，各技术协作单位已做好验收准备，但目前省厅尚未启动验收工作。

整改措施：下一步，我们将与省厅保持密切沟通联系，省厅一旦启动验收，我们积极配合，争取早日通过。在完成工作经费支付的同时，支付项目调查费合同款283.56万元；剩余109.7万元，待2022年项目服务期满后支付。

9.国土资源执法联席会议办公室

项目进度情况：根据漯河市人民政府《关于成立漯河市国土资源管理领导组及工作机构的通知》文件精神实施，研究解决国土资源执法中遇到的难题，提高国土资源联合执法效力。由于2020年决策到位，日常工作中问题已协调解决，没有上会内容，未召开国土资源执法联席会议。

整改措施：2020年已申请市财政调减预算资金，剩余资金于年底由市财政统一收回。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题

我部门下属单位较多，为确保各项目规范有效地实施还面临着许多困难和问题，因人员经验不足，对此项工作不熟悉，在实际工作中难免会有微小的差错，进而会影响到支出需求。我们将提高对绩效评价工作的重视力度，组织、督促各单位深入学习，保证资金使用合理规范。

（二）改进措施

为确保项目预算资金的科学性、合理性支出，下一步我们一要完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二要加强绩效监控管理，强化系统绩效运行监控，提高资金使用效率；三要强化预算执行管理，定期做好预算执行情况分析，确保绩效目标如期保质保量实现。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、监控及执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监管，规范专项资金使用程序，提升专项资金的使用效益。

（三）进一步完善内部管理制度。修订完善各项管理制度，提高管理效能，健全管理体制。

六、其他需要说明的问题

无。